## ORÇAMENTO ESCADARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: SÃO JOSÉ DO GOIABAL (MG)
Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA E CAPELA VELÓRIO
BDI:24,00% |  |  | Planilha(s) Referência(s) de Preço(s): SEINFRA 08/2023 - REGIÃO LESTE - S/DESONERAÇÃO
Data: 28/02/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. PREVISTA | PREÇO (R$) |  | PREÇO (R$)
[5 empty] | S/ BDI |  | C/ BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5637.25
1.0.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSO S3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2 "ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | und | 1 | 1396.17 | 1396.17 | 1731.25 | 1731.25
1.02 | ED-50392 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 630000 | 3150 | 781200 | 3906
2.0 |  | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DO CEMITÉRIO | [5 empty] | 440342.46
2.1 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | [5 empty] | 4827.35
2.1.1 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 120 | 17.53 | 2103.6 | 21.74 | 2608.8
2.1.2 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO REBOCO DA MURETA DA ESCADARIA , INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1 | 103.14 | 103.14 | 127.89 | 127.89
2.1.3 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA CENTRAL DA RUA OTAVIANO SILVA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 5 | 103.14 | 515.7 | 127.89 | 639.45
2.1.4 | RO-41211 | REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTAVIANO SILVA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 51.2 | 10.88 | 557.06 | 13.49 | 690.69
2.1.5 | ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 8.11 | 18.33 | 148.66 | 22.73 | 184.34
2.1.6 | ED-48500 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | und | 3 | 8.24 | 24.72 | 10.22 | 30.66
2.1.7 | ED-48497 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m | 24 | 18.33 | 439.92 | 22.73 | 545.52
0
2.2 |  | EXECUÇÃO DO PISO DA ESCADARIA | [5 empty] | 66554.52
2.2.1 | ED-50566 | EXECUÇÃO CONTRAPISO, DESEMPENADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20 mm | m² | 150 | 36.12 | 5418 | 44.79 | 6718.5
2.2.2 | MERCADO | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1,50X1,50M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 368 | 115.5 | 42504 | 143.22 | 52704.96
2.2.3 | ED-50935 | CORRIMÃO H = 92 CM FIXADO EM ALVENARIA, EM TUBO REDONDO EM AÇO INOXIDÁVEL Ø 1 1/2" | m | 93 | 120.1 | 11169.3 | 148.92 | 13849.56
2.3 |  | PINTURA ESCADARIA | [5 empty] | 2622.92
2.3.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 88.5 | 2.97 | 262.85 | 3.68 | 325.68
2.3.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, INCLUSIVE 1 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 88.5 | 6.82 | 603.57 | 8.46 | 748.71
2.3.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 82.5 | 15.14 | 1249.05 | 18.77 | 1548.53
2.4 |  | PINTURA MURO DO CEMITÉRIO | [5 empty] | 13086.27
2.4.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 297 | 2.97 | 882.09 | 3.68 | 1092.96
2.4.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, INCLUSIVE 1 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 297 | 6.82 | 2025.54 | 8.46 | 2512.62
2.4.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 297 | 15.14 | 4496.58 | 18.77 | 5574.69
2.4.4 | MERCADO | REVESTIMENTO DA FACHADA TIPO GRANITO A BASE DE RESINA ACRÍLICA APLICÁVEL (ECOGRANITO). | m² | 15 | 210 | 3150 | 260.4 | 3906
2.5 |  | PORTÕES DE ACESSO CEMITÉRIO | [5 empty] | 20119.04
2.5.1 | ED-50976 | PORTA DE GIRO 1 FOLHA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TELA ARAME NR 12, ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE BRANCO NEVE, DIMENSÕES: 1° - 1,40 m X 2,34 m ; 2° - 2,42 m X 2,0 m | m² | 8.11 | 373 | 3025.03 | 462.52 | 3751.04
2.5.2 | MERCADO | GUARDA-CORPO HORIZONTAL EXTERNO, FIXADO NO CHÃO - H=110CM - TUBO Ø 1 1/2" - E CORRIMÃO - CONFORME A NBR 9050 | m | 24 | 550 | 13200 | 682 | 16368
2.6 |  | PAVIMENTAÇÃO / URBANISMO | [5 empty] | 68872
2.6.1 |  | CALÇAMENTO
2.6.1.1 | SINAPI 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 300 | 81 | 24300 | 100.44 | 30132
2.6.1.2 | SINAPI 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 350 | 85 | 29750 | 105.4 | 36890
2.6.2 |  | PAISAGISMO
2.6.2.1 | MERCADO | PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM FORRAGEIRO | UND | 5000 | 0.3 | 1500 | 0.37 | 1850
2.7 |  | CONSTRUÇÃO DA ILHA | [5 empty] | 971.47
2.7.1 | ED-48199 | CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19 CM, PREENCHIDO DE CONCRETO 15 MPA, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 3.5 | 89.2 | 312.2 | 110.61 | 387.14
2.7.2 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER | m² | 7 | 13.86 | 97.02 | 17.19 | 120.33
2.7.3 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20 mm | m² | 7 | 31.31 | 219.17 | 38.82 | 271.74
2.7.4 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA | m² | 3.5 | 22.34 | 78.19 | 27.7 | 96.95
2.7.5 | ED-50514 | APLICAÇÃO DE SELADOR DE PAREDE 1 DEMÃO | m² | 3.5 | 6.82 | 23.87 | 8.46 | 29.61
2.7.6 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, 2 DEMÃOS | m² | 3.5 | 15.14 | 52.99 | 18.77 | 65.7
2.8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 82872.96
2.8.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA | m³ | 13.5 | 39.48 | 532.98 | 48.96 | 660.96
2.8.2 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE COLONIAL CONFORME MODELO FORNECIDO PELA PREFEITURA | und | 12 | 4900 | 58800 | 6076 | 72912
2.8.3 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CONDUIETES E CABOS NECESSÁRIOS PARA ABASTECIMENTO DOS POSTES A SEREM INSTALADOS | vb | 1 | 7500 | 7500 | 9300 | 9300
2.9 |  | ADRO DA ESCADARIA | [5 empty] | 180415.93
2.9.1 | ED-50597 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 135 | 135 | 18225 | 167.4 | 22599
2.9.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), TRAÇO 1:3, ESPESSURA 20 MM | m² | 117.94 | 36.12 | 4259.99 | 44.79 | 5282.53
2.9.3 | MERCADO | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1,50X1,50M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 158.08 | 115.5 | 18258.24 | 143.22 | 22640.22
2.9.4 | ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 57.17 | 88.77 | 5074.98 | 110.07 | 6292.7
2.9.5 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER | m² | 114.34 | 13.86 | 1584.75 | 17.19 | 1965.5
2.9.6 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20 mm | m² | 114.34 | 31.31 | 3579.99 | 38.82 | 4438.68
2.9.7 | MERCADO | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1,50X1,50M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 57.17 | 115.5 | 6603.14 | 143.22 | 8187.89
2.9.8 | MERCADO | BANCO ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, MADEIRA JATOBÁ APLICAÇÃO VERNIZ CETOL, REF.:DELAZARRI - SCALA | un. | 7 | 880.5 | 6163.5 | 1091.82 | 7642.74
2.9.9 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). (CASA DA BANDA) | m² | 94.14 | 15.14 | 1425.28 | 18.77 | 1767.01
2.9.10 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 632.28 | 12.38 | 7827.63 | 15.35 | 9705.5
2.9.11 | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 6.3 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 219.55 | 12.05 | 2645.58 | 14.94 | 3280.08
2.9.12 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, COM FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 44.3 | 750.67 | 33254.68 | 930.83 | 41235.77
2.9.13 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 419.4 | 46.62 | 19552.43 | 57.81 | 24245.51
2.9.14 | ED-48202 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 19 CM (FBK 4,5 MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE COM CONCRETO PARA PREENCHIMENTO | m² | 152.42 | 95.74 | 14592.69 | 118.72 | 18095.3
2.9.15 | R0-40252 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO( INCLUI ESPALHAMENTO) | m³ | 405 | 6.05 | 2450.25 | 7.5 | 3037.5
3.0 |  | REFORMA DA CAPELA VELÓRIO | [5 empty] | 181863.68
3.1 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES CAPELA VELÓRIO | [5 empty] | 12364.81
3.1.1 | ED-48441 | DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 0.37 | 471.52 | 174.46 | 584.68 | 216.33
3.1.2 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.05 | 17.53 | 18.41 | 21.74 | 22.83
3.1.3 | ED-49480 | DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 76.95 | 16.36 | 1258.9 | 20.29 | 1561.32
3.1.4 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | m² | 36.4 | 20.45 | 744.38 | 25.36 | 923.1
3.1.5 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA , INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 6.5 | 150.03 | 975.2 | 186.04 | 1209.26
3.1.6 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 67.68 | 18.33 | 1240.57 | 22.73 | 1538.37
3.1.7 | ED-48467 | REMOÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | und | 4 | 42.58 | 170.32 | 52.8 | 211.2
3.1.8 | ED-48499 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m | 24 | 9.16 | 219.84 | 11.36 | 272.64
3.1.9 | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DO ENGRADAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 112 | 22.25 | 2492 | 27.59 | 3090.08
3.1.10 | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DAS TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 112 | 23.9 | 2676.8 | 29.64 | 3319.68
3.2 |  | CONSTRUÇÃO DA VIGA 30x60 | [5 empty] | 6161.97
3.2.1 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 79 | 12.38 | 978.02 | 15.35 | 1212.65
3.2.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, COM FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1.3 | 750.67 | 975.87 | 930.83 | 1210.08
3.2.3 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 9.52 | 46.62 | 443.82 | 57.81 | 550.35
3.2.4 | ED-50850 | ESCORAMENTO | m³ | 1.3 | 1978.22 | 2571.69 | 2452.99 | 3188.89
3.3 |  | EXECUÇÃO DO PISO | [5 empty] | 17958.16
3.3.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), TRAÇO 1:3, ESPESSURA 20 MM | m² | 117.94 | 36.12 | 4259.99 | 44.79 | 5282.53
3.3.2 | ED-50753 | PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO. DIM 45X45 CM, NA COR BRANCO | m² | 8 | 145.92 | 1167.36 | 180.94 | 1447.52
3.3.3 | MERCADO | PISO EM MARMORITE POLIDO CINZA CLARO, ACABAMENTO ACETINADO COM JUNTAS A CADA 150X150 cm | m² | 68.94 | 97 | 6687.18 | 120.28 | 8292.1
3.3.4 | MERCADO | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1,50X1,50M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 20.5 | 115.5 | 2367.75 | 143.22 | 2936.01
3.4 |  | ALVENARIA / ACABAMENTO E REVESTIMENTO | [5 empty] | 69365.74
3.4.1 | ED-48232 | CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TILOLO CERÂMICO FURADO DE 14 CM, , INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 72.5 | 66.06 | 4789.35 | 81.91 | 5938.48
3.4.2 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER | m² | 145 | 13.86 | 2009.7 | 17.19 | 2492.55
3.4.3 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20 mm | m² | 145 | 31.31 | 4539.95 | 38.82 | 5628.9
3.4.4 | ED-50753 | REVESTIMENTO PAREDE EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO. DIM 45X45 CM, NA COR BRANCO, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 31.5 | 145.92 | 4596.48 | 180.94 | 5699.61
3.4.5 | MERCADO | REVESTIMENTO TIPO GRANITO A BASE DE RESINA ACRÍLICA APLICÁVEL (ECOGRANITO 110 BRANCO DALLAS) | m² | 190.5 | 210 | 40005 | 260.4 | 49606.2
3.5 |  | COBERTURA | [5 empty] | 34299.08
3.5.1 | MERCADO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELHA SANDUÍCHE TRAPEIZODAL COM AÇO GALVALUME | m² | 112 | 75 | 8400 | 93 | 10416
3.5.2 | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 67.7 | 162.68 | 11013.44 | 201.72 | 13656.44
3.5.3 | ED-50675 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 120 | 33.49 | 4018.8 | 41.53 | 4983.6
3.5.4 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 48 | 88.09 | 4228.32 | 109.23 | 5243.04
3.5.5 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m/mês | 50 | 60 | 3000 | 74.4 | 3720
3.6 |  | LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4784.97
3.6.1 | ED-50325 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, EM METAL CROMADO | und | 1 | 100.89 | 100.89 | 125.1 | 125.1
3.6.2 | ED-50330 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO MANUAL | und | 2 | 132.77 | 265.54 | 164.63 | 329.26
3.6.3 | ED-50277 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM AÇO INOX, DIM.: 45X30 cm INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 cm | und | 1 | 459.95 | 459.95 | 570.34 | 570.34
3.6.4 | ED-50282 | LAVATÓRIO SUSPENSO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA, | und | 2 | 471.61 | 943.22 | 584.8 | 1169.6
3.6.5 | ED-50297 | VASO DE CAIXA ACOPLADA COM ASSENTO COR: BRANCO | und | 2 | 526.77 | 1053.54 | 653.19 | 1306.38
3.6.6 | ED-51151 | ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM, COM DIMENSÕES DE 30X60 cm, COLADO NA PAREDE COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE OU EQUIVALENTE | und | 2 | 239.06 | 478.12 | 296.43 | 592.86
3.6.7 | ED-48182 | TOALHEIRA DE PAPEL INTERFOLHEADO EM PLÁSTICO ABS COR BRANCO | und | 2 | 67.49 | 134.98 | 83.69 | 167.38
3.6.8 | ED-48188 | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS DE SPRAY, COR: BRANCA COM CAPACIDADE PARA 900 ml | und | 2 | 65.35 | 130.7 | 81.03 | 162.06
3.6.9 | ED-21657 | BANCADA DE GRANITO (PIA COZINHA) | m² | 0.66 | 350.24 | 231.16 | 434.3 | 286.64
3.6.10 | ED-48348 | RODOPIA | m | 1.2 | 50.64 | 60.77 | 62.79 | 75.35
3.7 |  | PINTURA PAREDE / TETO / ESQUADRIAS | [5 empty] | 9823.52
3.7.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 76.39 | 2.97 | 226.88 | 3.68 | 281.12
3.7.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, INCLUSIVE 1 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 74.2 | 6.82 | 506.04 | 8.46 | 627.73
3.7.3 | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 74.2 | 38.83 | 2881.19 | 48.15 | 3572.73
3.7.4 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 140.6 | 15.14 | 2128.68 | 18.77 | 2639.06
3.7.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - PAREDE EXTERNA DA CAPELA | m² | 144 | 15.14 | 2180.16 | 18.77 | 2702.88
3.7.6 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 28.4 | 28.97 | 822.75 | 35.92 | 1020.13
3.7.7 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 31.2 | 36.7 | 1145.04 | 45.51 | 1419.91
3.8 |  | PORTAS / JANELAS / VITRAL | [5 empty] | 27105.43
3.8.1 | MERCADO | PORTA DE GIRO, DUAS FOLHAS EM VIDRO LAMINADO 8MM, CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 25. Gentileza observar projetos | m² | 9 | 720 | 6480 | 892.8 | 8035.2
3.8.2 | ED-49588 | PORTA DE GIRO, UMA FOLHA EM PRANCHETA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA BRANCO NEVE. Gentileza observar projetos | und | 7 | 400.88 | 2806.16 | 497.09 | 3479.63
3.8.3 | MERCADO | PORTA DE GIRO, UMA FOLHA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TELA ARAME NR12, ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE BRANCO NEVE. Gentileza observar projetos | m² | 8.12 | 475 | 3857 | 589 | 4782.68
3.8.4 | MERCADO | JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 mm, CAIXILHO EM ALUMÍNIOLINHA 25. Gentileza observar projetos | m² | 7.6 | 925.8 | 7036.08 | 1147.99 | 8724.72
3.8.5 | COMPOSIÇÃO | BANCO EM MADEIRA PARAJÚ, APLICAÇÃO DE VERNIZ CETOL, A SER ESTRUTURADO NA PAREDE POR PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÃO: 50X50 mm | und | 1 | 1580 | 1580 | 1959.2 | 1959.2
3.8.6 | MERCADO | VITRAL PARA COMPOSIÇÃO DA CRUZ | m² | 0.5 | 200 | 100 | 248 | 124
5.0 |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1335
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 150 | 7.18 | 1077 | 8.9 | 1335
TOTAL GERAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA | [7 empty] | 629178.39
SÉRGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ENGº CIVIL - CREA(MG):52.129/D
JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES - PREFEITO MUNICIPAL

## CRONFISFINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | VALOR DA OBRA: R$ 629.178,39 | [5 empty] | DATA: 28/02/2024
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO: ESCADARIA, CAPELA VELÓRIO |  | LOCAL: RUA OTAVIANO SILVA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.896% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 5637.25 | 2818.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.625 | 5637.25
2 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DO CEMITÉRIO | Físico % | 69.99% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  | Financeiro | 440342.46 | 88068.492 | 88068.492 | 66051.369 | 66051.369 | 66051.369 | 66051.369 | 440342.46
3 | REFORMA DA CAPELA VELÓRIO | Físico % | 28.9% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 181863.68 | 0 | 18186.368 | 36372.736 | 36372.736 | 36372.736 | 54559.104 | 181863.68
5 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.2122% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335
TOTAL DA OBRA |  | Físico % | 100% | 14.45% | 16.89% | 16.28% | 16.28% | 16.28% | 19.83% | 100%
|  | Financeiro | 629178.39 | 90887.117 | 106254.86 | 102424.105 | 102424.105 | 102424.105 | 124764.098 | 629178.39
SÉRGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ENGº CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA(MG):52.129/D |  |  |  |  | JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES - PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
CNPJ: 18.402.552/0001-91

## BDI DA OBRA
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES
CONTRATO:
Proponente
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REFORMA DA ESCADARIA E CAPELA VELÓRIO
Município | [6 empty] | UF
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | [6 empty] | MG
Gestor:
Parâmetros para cálculo do BDI | [5 empty] | ISS MUNICIPAL = 5,0%
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% |  | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 3%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.3% |  | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.3%
Risco (R) | De | 0.4% |  | até | 0.97% | Risco (R) | 0.4%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.79% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 0.79%
Lucro (L) | De | 6% |  | até | 8.69% | Lucro (L) | 6%
Tributos (T) | De | 5.65% |  | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65%
INSS desoneração (E) |  | 0% |  | ou | 2% | INSS desoneração (E) | 2%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) | [5 empty] | 24%
0
SÃO JOSÉ DO GOIABAL, 28/02/2024
TOTAL TRIBUTOS | 8.65%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5% |  | SÉRGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA
Engº Civil - CREA/MG: 52.129/D